Приложение 1

К письму отдела образования

администрации Большеулуйского района

от 18.03.2015 №218

Пояснительная записка.

Отделом образования администрации Большеулуйского района проведен анализ использования денежных средств по муниципальной  программе «Развитие образования Большеулуйского района на 2014-2016 годы».

Исполнение в целом по муниципальной программе -  67%, при плане 299 406,7 тыс. рублей освоено 199256,5 тыс. рублей.

В разрезе по подпрограммам.

1 подпрограмма «Развитие дошкольного и общего  образования детей».Приплане 287 773,8 тыс. рублей освоено 189386,1  тыс. рублей, что составляет 66%. Неосвоение средств связано с мероприятием «Расходы на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей», а именно по строительству детского сада в селе Большой Улуй: в мае 2014 года объявлен открытый конкурс на строительство детского сада, в июне 2014 года определился подрядчик, который по условиям конкурса должен предоставить обеспечение контракта, что подрядчиком в срок выполнено не было. Принято решение об отказе в заключении контракта.

В сентябре 2014 года вновь был объявлен открытый конкурс на строительство детского сада, по итогам которого 30 октября 2014 года заключен муниципальный контракт с ООО «РиК». Соответственно строительные работы к 31.12.2014 были выполнены только на 10,2%.

Кроме того,  контракт на приобретение и установку дизельного генератора, а также контракт на установку малых архитектурных форм заключены 12.01.2015, следовательно, объем средств не мог быть освоен в 2014 году.

28.11.2014 объявлен электронный аукцион на монтаж и поставку монтируемого оборудования, данный аукцион не состоялся по причине отсутствия участников.

26.11.2014 года  объявлен электронный аукцион на поставку мебели и оборудования для строящегося детского сада на 95 мест. В период процедуры на заказчика поступила жалоба в ФАС, в связи с чем принято решение сначала о приостановке, а затем прекращении электронного аукциона.

Таким образом, на конец 2014 года освоено 9669,9 тыс. рублей (9,4%), в том числе 48,3 тыс. руб. из местного бюджета, 9621,6 тыс. рублей из краевого бюджета при плане 103383,3 тыс. руб., в том числе 103383,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 516,9 тыс. руб. из местного бюджета.

Кроме того, не освоено 3529,7 тыс. руб. (ГРБС – отдел образования). Это касается мероприятий:

1.1.1. «Обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений»по причине отсутствия финансирования;

1.1.6. «Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальному образования» по причине того, что расчетный показатель превысил фактические выплаты;

1.1.8. «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»уменьшение количества получателей выплаты по причине несвоевременного оформления документов родителями, снижения посещаемости детского сада и как следствие уменьшение объема выплаты;

1.2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений» по причине отсутствия финансирования;

1.2.3. «Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» уменьшение количества учебных дней, предусмотренных учебным планом, рассчитанных на 6-дневный режим работы, в связи с переходом с 1 сентября 2014 года части школ на 5-дневную учебную неделю;

1.2.5. «Организация проведения военно-полевых сборов в общеобразовательных учреждениях» по причине отсутствия финансирования;

1.2.6. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»» и «Софинансирование субсидии на осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности развитие муниципальных учреждений»: экономия денежных средств, образовавшаясяпо итогам процедуры закупки  в форме электронного аукциона, а также отказ  Министерства финансов Красноярского края на  использование высвободившейся экономии на другие учреждения; кроме того, уменьшение объема софинансирования в результате уменьшения стоимости контрактов;

1.1.3 и 1.2.1 уменьшение количества получателей региональной выплаты в связи с начислением и выплатой им  стимулирующих по итогам года.

Не освоено 505,1 тыс. руб.(ГРБС – отдел социальной защиты населения), мероприятие 1.1.10. по причине уменьшения количества получателей.

2  подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли» при плане 75,1 тыс. руб. освоено 65,1 тыс. руб., что составляет 87% исполнения.Не исполнено в полном объеме мероприятие 2.1.1. «Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательных учреждениях путём обеспечения социальной поддержки педагогов. Аренда жилой площади на территории района специалистов - педагогических работников (молодые специалисты, специалисты приехавшие в район из иных муниципалитетов). Подъёмные молодым специалистам», что связано с отсутствием прибывших в 2014 году молодых специалистов, которым осуществляется выплата подъемных, кроме того, отсутствовали заявки молодых специалистов на оплату аренды жилья.

3 подпрограмма «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания, защита прав несовершеннолетних детей»при  плане 5419,4 тыс. руб. освоено 3842,1 тыс. руб., что составляет 71%. Не исполнены в полном объеме мероприятия 3.2.1.«Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  специализированных  жилых помещений за счет средств федерального бюджета», 3.2.2. Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основании решений судов по договорам социального займа за счет средств краевого бюджета», 3.2.3. «Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого бюджета».

Основная причина неисполнения:отсутствиевозможности приобретения 1 квартирыв связи с отсутствием предложений в период проведения процедуры закупки в форме электронного аукциона.

4 подпрограмма«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»при плане 6138,4 тыс.руб. освоено 5963,2 тыс.руб.,что составляет 97% исполнения. Основная причина неисполнения - отсутствие финансирования. Не исполнены мероприятия 4.2.2. «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)»  по причине уменьшения количества получателей региональной выплаты; мероприятие 4.1.1.«Руководство и управление в сфере установленных функций» по причине отсутствия финансирования.

Проанализированодостижение запланированных целевых показателей по всем мероприятиям муниципальной  программы «Развитие образования Большеулуйского района на 2014-2016 годы». Индекс результативности программы по сумме целевых показателей за 2014 год равен 0,96.

Отклонение от плана выявлено по подпрограммам по следующим целевым показателям.

1 подпрограмма «Развитие дошкольного и общего  образования детей»:

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей). Показатель перевыполнен на 71,6%. Показатель увеличен в связи с вводом дополнительной группы в детском саду "Солнышко" на 15 мест, создания дополнительных мест в Кытатском детском саду "Радуга" (15 мест), МКОУ "Бобровская ООШ" (10 мест);

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных муниципальных общеобразовательных организаций. Отклонение от плана на 0,41%. Изменение значения показателя связано с тем, что доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, рассчитывалась при прогнозе из соотношения 2 к 40 (2 выпускника из 40 не сдали ЕГЭ), по факту выпускников дневной школы в 2014 году было 37 (выбыли за пределы района,сменив место жительства).  При этом из них 2 выпускника не сдали ЕГЭ;

- Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях. Отклонение от плана на 29,5%, уменьшение показателя связано с тем,что в период прогнозирования большая часть учащихся с ОВЗ, прописанных в разных населенных пунктах Большеулуйского района, обучалась в МБОУ "Большеулуйская СОШ", имеющей лицензию и аккредитацию на данный вид деятельности. В настоящее время вышеуказанные обучающиеся учатся по месту жительства. В 2014 году из 62 обучающихся с ОВЗ только 32 обучались в МБОУ "Большеулуйская СОШ".

- Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих нарушений)  в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. Отклонение от плана на 8,7%. Уменьшение показателя связано с тем, что из 1 общеобразовательного учреждения выбыл ребенок-инвалид.

- Доля оздоровленных детей школьного возраста.Отклонение от плана на 5,16%. Увеличениепоказателя связано с увеличением количества оздоровленных детей за счет увеличения путевок в загородные оздоровительные лагеря (2013-36 чел., 2014-40 чел.), количества детей, ходивших в походы (2013-125 чел, 2014- 175 чел.).

2  подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли».

- "Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Большеулуйского района". Отклонение от плана на 6,1%. Причина: в  2014 году не прибыл ни один молодой специалист, 4 педагога "перешагнули" границу 30 лет, 4 учительницы находятся в отпуске по уходу за ребенком (по инструкции данная категория педагогов не входит в расчет показателя).

3 подпрограмма «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания, защита прав несовершеннолетних детей».

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.Отклонение от плана на 72,13%. Причина: в соответствии с действующим законодательством преимущественное право устройства детей, оставшихся без попечения родителей, имеют родственники ребенка. В 2014 году 6 детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи ближайших родственников, 2 ребенка определены в семьи посторонних граждан и в гос. учреждение.

- Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края. Отклонение от плана на 1 чел. связано с тем, что дополнительно выделены деньги из краевого бюджета для приобретения жилья детям-сиротам.

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,  оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц ввозрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). Отклонение от плана на 0,6% связано с тем, что1 квартира не была приобретена в связи с отсутствием предложений в период проведения электронного аукциона с целью приобретения жилья для детей, оставшихся без попечения родителей.

4 подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Все целевые показатели по 4 подпрограмме достигнуты в соответствии с планом.

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Большеулуйского района на 2014-2016 годы»по итогам 2014 года.

Эффективность реализации муниципальной программы - 0,64,   что соответствует низкому уровню эффективности. Основная причина: неосвоение  объема запланированных  финансовых средств программы.

Начальник отдела образования

администрации Большеулуйского района                                       А.А. Межова