КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

| 22 июля 2015 года | с. Большой Улуй | № 174 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении циклограммы

и плана  работы  по  учебному

книгообеспечению

В целях организации взаимодействия между отделом образования администрации Большеулуйского района и образовательными учреждениями, обеспечения обучающихся образовательных учреждений Большеулуйского района бесплатными учебниками на 2015-2016 учебный год, методического сопровождения школьных библиотекарей, руководствуясь п.п. 5.3.3 п. 5.3. Положения «Об отделе образования администрации Большеулуйского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить циклограмму деятельности методиста отдела образования по обеспечению учебной литературой общеобразовательных учреждений Большеулуйского района на 2015-2016 учебный год (приложение 1).

- Утвердить план работы по учебному книгообеспечению на 2015-2016 учебный год (приложение 2).

- Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| И.о. начальника отдела образования администрации Большеулуйского района | Е.Н. Васильева |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу отдела образования

администрации Большеулуйского района

№  174 от «22» июля 2015 г.

Циклограмма

деятельности методиста по  обеспечению учебной литературой общеобразовательных учреждений Большеулуйского района

на 2015-2016 учебный год

| Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Доведение утверждённого федерального Перечня учебников и краевого Перечня учебных изданий до ОУ | По мере поступления |
| Сбор сведений о недостающих учебниках от ОУ района (заказ учебников) | До 20 декабря 2014 г. |
| Формирование сводного заказа учебников на основании предварительно выбранных УМК и примерного Перечня учебников. Корректировка муниципального заказа. | Декабрь 2014 г. – февраль 2015 г. Апрель - май 2015 г. |
| Анализ обеспеченности ОУ района учебной литературой, обобщение информации и представление отчёта в Министерство образования Красноярского края | В течение года |
| Анализ новых поступлений учебной литературы, приобретённой на средства ОУ | Каждое полугодие |
| Оказание методической помощи библиотекам ОУ в оформлении информационных уголков для родителей и педагогов по вопросам книгообеспеченности | В течение года, по мере поступления информационных писем, приказов |
| Оказание помощи школьным библиотекарям при распределении учебной литературы среди ОУ из муниципального обменного фонда | В течение года |
| Получение и распределение учебной литературы в соответствии с заказами | Август – сентябрь 2015 г. |
| Мониторинг обеспеченности учебной литературой в ОУ | Сентябрь 2015 г. |
| Сбор информации и подготовка материала по вопросам обеспеченности учебниками и УМК системы образования района. | 1 раз в полугодие |
| Оказание практической и консультативной помощи администрации ОУ, библиотечным работникам по вопросам учёта, пополнения учебных фондов и формирования заказа | В течение года |
| Осуществление проверки деятельности ОУ по учёту и сохранности фондов | В течение года |
| Осуществление контроля за деятельностью ОУ по обеспечению учебной литературой учащихся | В течение года |
| Организация презентации новой учебной и методической литературы на районных совещаниях руководителей ОУ, педагогических работников | По мере поступления |
| Изучение нормативно- правовых документов по учебному книгоизданию и ознакомление с ними всех руководителей ОУ и библиотечных работников | В течение года |
| Организация и проведение районной акции «Прочитал книгу, подари школьной библиотеке» | Май – июнь 2016 г. |
| Сбор сведений от ОУ о возврате учебной литературы в фонды школьных библиотек | До 10 июня текущего года |
| Возврат учебной литературы в краевой обменный фонд | До 10.06.2016 г. |
| Списание ветхой и устаревшей литературы | Июль – август 2016 г. |
| Организация и осуществление деятельности «горячей» телефонной линии для консультаций по вопросам книгообеспеченности | В течение года |
| Информирование общественности по вопросам книгообеспеченности через СМИ, совещание руководителей при главе | В течение года |

Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации Большеулуйского района

№  174 от «22» июля 2015 г.

ПЛАН

работы по учебному книгообеспечению

на 2015-2016 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подготовить и провести совещания для школьных библиотекарей |  |  |  |
|  | Совещания школьных библиотекарей. | 1 раз в четверть | Т. Г. Тихонова |
| - Принять участие: |  |  |  |
|  | В работе краевого семинара методистов по школьным библиотекам по вопросам формирования заказа учебников на новый учебный год. | Декабрь 2014 г. – Январь 2015 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | В проверках, рейдах отдела образования по вопросам учебного книгообеспечения, сохранности учебных фондов | По мере необходимости | Т. Г. Тихонова |
| - Организовать работу: |  |  |  |
|  | По выдаче учебников в ОУ из краевых средств, краевого и районного обменного фонда. | Август – Сентябрь 2015 г. | Т. Г. Тихонова Школьные библиотекари |
|  | Мониторинг обеспеченности учебниками в ОУ | Сентябрь 2015 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | По докомплектованию ОУ учебниками из районного обменного фонда. | Сентябрь – Октябрь 2015 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | По сбору заявок на учебники от ОУ на новый учебный год. | Ноябрь –декабрь 2015 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | По сбору сведений об учебниках, не используемых в учебном процессе, для формирования районного обменного фонда. | Апрель 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | В проведении районной акции «Подари книгу школьной библиотеке». | Май – июнь 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | По оформлению информационных уголков в ОУ по вопросам книгообеспеченности. | В течение года | Т. Г. Тихонова |
|  | По обслуживанию пользователей библиотеки методкабинета | В течение года | Т. Г. Тихонова |
|  | По сохранности учебного фонда района, краевого учебного фонда | В течение года | Т. Г. Тихонова Школьные библиотекари |
| - Проанализировать: |  |  |  |
|  | Передовой опыт деятельности методиста по школьным библиотекам, школьного библиотекаря по страницам периодической печати для дальнейшего внедрения в свою деятельность. | В течение года | Т. Г. Тихонова Школьные библиотекари |
|  | Отчёты школьных библиотекарей о готовности к новому учебному году с целью докомплектования из обменного фонда. | Сентябрь 2015 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | Заказы на учебники от ОУ для формирования сводного заказа. | Декабрь 2015 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | Деятельность библиотек ОУ за истёкший учебный год. | Июнь 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
| - Подготовить: |  |  |  |
|  | Краевые отчёты по фондам школьных библиотек. | По мере поступления | Т. Г. Тихонова |
|  | Папки документов для выставления на сайт отдела образования | По мере необходимости | Т. Г. Тихонова |
|  | Сводный заказ на учебники для школ района. | Январь 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | Документы по распределению заказанных учебников из краевых средств по ОУ. | Март 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | Положение об акции «Подари книгу школьной библиотеке». | Апрель 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | Анализ деятельности школьных библиотекарей за текущий учебный год | Май 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | План работы на новый учебный год. | Август 2016 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | Пакеты документов для библиотекарей по совершенствованию их работы. | К семинарам | Т. Г. Тихонова |
|  | Выступление на родительском собрании, в СМИ, на совещаниях руководителей по вопросам учебного книгообеспечения | По мере необходимости | Т. Г. Тихонова |
| - Осуществить контроль: |  |  |  |
|  | За сохранностью учебного фонда в районе. | В течение года | Т. Г. Тихонова |
|  | За обеспечением учебной литературой льготной категории учащихся. | Август - сентябрь 2015 г. | Т. Г. Тихонова |
|  | Целостностью учебных линий для заказа учебников в ОУ. | 2 раза в год | Т. Г. Тихонова |
|  | За своевременным выставлением на сайт ОУ документов по вопросам учебного книгообеспечения | В течение года | Т. Г. Тихонова |