- Приложение №1

- к приказу отдела образования

- администрации Большеулуйского района

- от «15» августа 2016 № 91

- План

- проведения краевой межведомственной акции

- «Помоги пойти учиться»

Сроки проведения акции: с 15 августа по 01 октября 2016 года.

Акция проводится в 2 этапа:

Первый этап: 15.08.2016 – 01.09.2016.

Задачи:

- выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им материальной помощи по подготовке детей в школу;

- профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников.

Второй этап: 01.09.2016 - 01.10.2016.

Задачи:

- выявление необучающихся и неработающих несовершеннолетних;

- определение выявленных необучающихся детей в образовательные учреждения или их трудоустройство.

| № | Мероприятия | Сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначить ответственного за организацию, сбор и обработку информации по итогам акции | до 15 августа | Отдел образования |
| 2 | Направить письма в образовательные учреждения об организации акции | до 15 августа | Отдел образования |
| 3 | Организовать работу телефонов «горячей линии» в рамках акции | весь период проведения акции | Отдел образования Руководители образовательных учреждений |
| 4 | Проведение рейдов по выявлению необучающихся, беспризорных, безнадзорных, находящихся в трудной жизненной ситуации детей | до 01.10.2016 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 5 | Уточнение и обновление банка данных об особо нуждающихся семьях и детях, детях-инвалидах, о детях, не обучающихся в образовательных учреждениях по состоянию здоровья, семьях, находящихся в социально опасном положении | до 01.10.2016 г. | Руководители образовательных учреждений Отдел образования |
| 6 | Выявление и определение необучающихся детей в образовательные учреждения; работа с родителями из семей социального риска, находящихся в социально опасном положении | Весь период проведения акции | Руководители образовательных учреждений Отдел образования |
| 7 | Открытие пунктов по сбору вещей, обуви, книг, письменных принадлежностей | С 15.08.2016 г. | Образовательные учреждения |
| 8 | Оказание материальной помощи малообеспеченным категориям семей для подготовки детей в школу | 15.08.2016 - 30.09.2016 г. | Образовательные учреждения |
| 9 | Предоставление консультаций по вопросам оказания адресной материальной помощи семьям в связи с подготовкой детей к учебному году | 15.08.2016 - 30.09.2016 г. | Руководители образовательных учреждений Отдел образования |
| 10 | Сбор и анализ информации по предварительным результатам краевой акции «Помоги пойти учиться». | до 01.09.2016 г. | Отдел образования |
| 11 | Сбор и анализ оперативной информации по явке детей школьного возраста в образовательные учреждения края | до 05.09.2016 г. | Руководители образовательных учреждений Отдел образования |
| 12 | Подведение итогов определения выпускников ОУ района в образовательные организации или их трудоустройство | до 23.09.2016 г. | Отдел образования |
| 13 | Проведение комплекса мероприятий по профессиональной ориентации подростков | сентябрь 2016 г. | Руководители образовательных учреждений Отдел образования |
| 14 | Обеспечение занятости (трудоустройство, профессиональное обучение) выпускников 9 классов, неработающих и необучающихся | сентябрь 2016 г. | Руководители образовательных учреждений Отдел образования |
| 15 | Сбор и анализ информации по результатам краевой акции «Помоги пойти учиться». | до 01.10.2016 г. | Отдел образования |
| 16 | Предоставление обобщенной аналитической и статистической информации по итогам акции в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, в министерство образования Красноярского края | до 01.10.2016 г. | Отдел образования |