Согласовано                                                                                                                                                                            Утверждаю

На заседании районной рабочей группы                                                                                                      Начальник отдела образования

Протокол № 1 от «16» декабря 2013 г.                                                                                        администрации Большеулуйского района

« 17 »   декабря 2013 г.

________________ А.А.   Межова

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях

Большеулуйского района (2013-2015гг.)

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1.1. | Внесение изменений в приказ Управления образования Администрации Большеулуйского района № 43 от 23.03.2011 г. «Об утверждении рабочей группы» | Декабрь 2013 года | Издан приказ отдела образования об утверждении нового состава рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования в Большеулуйском районе (№227 от 09.12.2013 г.) | Отдел образования |
| 1.2. | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения | Пилотная школа- 2013-2014 учебный год. Остальные ОУ согласно плану-графику введения ФГОС | Разработаны и утверждены Основные образовательные программы основного общего образования МКОУ «Новоеловская СОШ»; МКОУ «Новоникольская ООШ» | Руководитель ОУ |
| 1.3. | Обеспечение подготовки пилотных образовательных учреждения к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2014 года | Май-август 2014 г. | Критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО проанализированы | Руководитель ОУ |
| 1.4. | Обеспечение введения ФГОС ООО в пилотных общеобразовательных учреждениях МКОУ «Новоеловская СОШ», МКОУ «Новоникольская ООШ» | с 1 сентября 2014 г. Остальные ОУ согласно плану-графику введения ФГОС | Обеспечно введение ФГОС ООО в пилотных общеобразовательных учреждениях МКОУ «Новоеловская СОШ», МКОУ «Новоникольская ООШ» | Отдел образования, руководители ОУ |
| 1.5. | Обеспечение введения ФГОС ООО во всех муниципальных образовательных учреждениях | с 1сентября 2015 г. | Обеспечно введение ФГОС ООО во всех ОУ района | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2. Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО* | В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО | Проведение мероприятий согласно Плану работы ОО (не менее 2 мероприятий в квартал) | Отдел образования |
| 2.2. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода реализации | Договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2.3. | Участие в обеспечении научно-методического сопровождения пилотных школ и классов в условиях введения ФГОС ООО, организация распространения педагогического опыта пилотных школ. | 2013-2015 г. | Осуществление методического сопровождения ОУ | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2.4. | Экспертиза разработанных основных образовательных программ ООО пилотных ОУ | Пилотные школы - июнь 2014 г. Остальные ОУ – июнь 2015 г. | Основные образовательные программы ООО прошли процедуру экспертной оценки | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2.5. | Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО ОУ (готовности и результатов) | 2014 г. | План работа ОО | Отдел образования |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. | Проведение мониторинга материально- технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей | Пилотные школы- август 2014 г. остальные ОУ –сентябрь 2015 г. | Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО. | Отдел образования, Руководители ОУ |
| 3.2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Пилотные школы- май 2014 г. остальные ОУ согласно плану-графику введения ФГОС | Заказ учебников и учебных пособий Отчёт об обеспеченности к новому учебному году | Руководители ОУ |
| 3.3. | Участие в совещаниях регионального уровня по вопросам введения ФГОС ООО | В соответствии с планом ИПК | Организация работы в соответствии с решениями совещаний | Отдел образования |
| 3.4. | Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов, руководителей ОУ, заместителей директоров ОУ | 2013-2015г. | План повышения квалификации, КПК педагогами, руководителями и зам. руководителей пройдены в соответствии с планом | Отдел образования |
| 3.5. | - Участие образовательных учреждений в мониторинге готовности к введению ФГОС ООО; - Анализ информации и разработка мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО; - Анализ уровня готовности муниципальных образовательных учреждений к введению ФГОС ООО | В соответствии с планом- графиком | Анализ результатов мониторинга | Отдел образования, руководители ОУ. |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1. | Обеспечение изучения ФГОС ООО в образовательных учреждениях | 2013-2014 уч. г. | План-график введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях | Руководители ОУ |
| 4.2. | Информирование общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, сайты отдела образования и образовательных учреждений | 2014 -2015 г. | Общественность о введении ФГОС ООО информируется своевременно Подготовлены Памятки «Введение ФГОС ООО в ОУ» | Отдел образования, руководители ОУ. |
| 4.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Май 2014 г. Май 2015 г. | Анкетирование участников образовательного процесса | Отдел образования, руководители ОУ. |
| 4.4. | Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС ООО | В течение учебного года | Издание методических рекомендаций, подготовка к публикации материалов педагогов | Отдел по образованию, руководители ОУ. |
| 4.5. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно май-июнь | Публичный отчёт | Отдел образования, руководители ОУ. |

*тематика мероприятий по п. 2.1. определяется рабочей группой на квартал