План работы муниципальной команды Большеулуйского района

на 2016 год по введению профессионального стандарта «Педагог»

Цель: Обеспечить постепенный переход образовательных учреждений муниципалитета на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог».

Задачи:

- организация методической работы в образовательных организациях района по введению ПСП;

- включение педагогов в практическую деятельность по применению ПСП;

| №/п | мероприятие |  | ответственный |  | Сроки выполнения | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое и информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание муниципальной команды (рабочей группы) по введению профессионального стандарта | начальник отдела образования А.А.Межова |  | до 20.12.2015 |  | команда создана, распределены обязанности |
| 2 | Организация ознакомления педагогической общественности муниципалитета с содержанием профессионального стандарта «Педагог» | члены муниципальной команды, администрация школ |  | 20.12.2015- 01.02.2016 |  | знание содержания ПСП педагогической общественностью муниципалитета, создание на сайтах школ, ОО рубрики «Профстандарт педагога» |
| 3 | Анализ нормативной базы | руководители образовательных организаций |  | 12.01- 22.01.2016 |  | анализ проведен |
|  | Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов в области кадровой политики, трудовых отношений с педагогами школ | Администрация школ, члены рабочей группы |  | в течение 2016г |  | Соответствие локальных актов трудовому законодательству |
| 4 | Исследование профессиональных дефицитов педагогов | методисты отдела образования, зам. директора по УВР в |  | 22.01-25.03.2016 |  | выявлены дефициты у педагогов |
| 5 | Составление и реализация плана действий по устранению дефицитов | методисты отдела образования руководители образовательных организаций |  | 25.03- 25.08.2016 |  | составлен и реализуется план действий |
|  | Апробация вариантов применения профстандарта на уровне образовательных организаций | методисты отдела образования руководители образовательных организаций |  | 12.01-28.12.2016 |  | определение и апробация на 2 районных пилотных площадках |
| 6 | Вынесение вопроса о предварительной подготовке к введению стандарта на августовскую педагогическую конференцию- 2016 | методисты отдела образования руководители образовательных организаций |  | 26.08.2016 |  | определены дальнейшие пути по введению ПСП |
|  | Работа с молодыми педагогами | методисты отдела образования |  | в течение года |  | работает «Школа молодого педагога», возобновлена практика наставничества |
|  | Работа с педагогами с установившемся стилем работы | методисты отдела образования |  | в течение года |  | создана районная команда тьютеров |
|  | Работа с высококвалифицированными педагогами (фестивали пед. идей, электронная пед. копилка и т.д.) | методисты отдела образования |  | в течение года |  | проводятся пед. фестивали, создана электронная пед. копилка |
|  | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации | методисты отдела образования руководители образовательных организаций |  | в течение года |  | план- график прохождения курсов повышения квалификации |
|  | Выявление, изучение и обобщение опыта эффективной профессиональной деятельности педагогических работников. | методисты отдела образования |  | в течение года |  | распространение опыта эффективной профессиональной деятельности учителей (воспитателей) |
|  | Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта. | методисты отдела образования, зам. директора по УВР |  | в течение года |  | инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению |
|  | Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов (пилотные школьные площадки) на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций ПСП | методисты отдела образования, зам. директора по УВР |  | 01.09- 01.10 2016 |  | установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций |
|  | Инициация создания сетевых профессиональных сообществ (предметных, метапредметных, по образовательным технологиям) | методисты отдела образования, руководители РМО |  | 26.08.2016 |  | профессиональные сообщества |
|  | Внедрение ПСП | администрация школ |  | с 01.01.2017 |  |  |